## Ark1
Tidsplan for slot machine projekt | tidsenheder angivet i minutter |  | Milepæle
| Forventet | Faktisk
Slot machine visuel opsætning (HTML, CSS) | 45 | 50 | Milepæl 2
Opret Json variabel data struktur samt andre variabler og referencer (JS) | 60 | 30 | Milepæl 3
Push objekter til temp objekt array og shuffle dem (JS) | 60 | 50 | Milepæl 4
Opret Ruller arrayet og push indholdet af temp variablen 5 gange til hvert index i Ruller arrayet (JS) | 60 | 10 | Milepæl 5
forEach'er på hvert index i Ruller arrayet og laver Html elementer (JS) | 60 | 15 | Milepæl 6
start betingelser for maskinen (JS) | 15
Find højde for figur elementet og generer 3 tilfældige tal ved ved brug af 0 til X Variabel til forskydning's udregningen som lyder Math random + X*5/4*1,(2),(3) (JS) | 45 | 30 | Milepæl 7
Skub ruller med Math random + forskydning * figur højde med margin minus top (JS) | 30 | 60 | Milepæl 8
Sammenlign Rulle1 random tal, Rulle2 random tal og Rulle3 random tal | 30 | 30 | Milepæl 9
Kode optimering /Fejl finding / Uforudsete udfordringer | 60 | 90 | Milepæl 10
Test af produkt undervejs og endeligt | 30 | 30
Samlet tidsforbrug i timer: | 8:15